РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШУМИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2018г. № 14 ст. Шумилинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» за 2017 год.

В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 22.12.2012 г № 25 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения»», утвержденной постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 01.10.2013 № 151 «Об утверждении муниципальной программы ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения»» по результатам за 2017 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шумилинского сельского поселения В.В.Гребенников

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» за 2017год.

В таблице 1 представлен отчет о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Шумилинского сельского поселения.

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения»

В таблице 2 предоставлен отчет о достижении значений показателей подпрограмм муниципальной программы Шумилинского сельского поселения.

В таблице 3 Сведения об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Шумилинского сельского поселения за 2017 год.

Реализация программы направлена на комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан, озеленение территорий.

 В целом за 2017 год на благоустройство территории поселения было затрачено 4075,3 тыс. рублей при плановых показателях 4761,4 тыс. рублей.

 Выводы:

- программа реализуется успешно.

- запланированные мероприятия программы на 2017 год выполнены не полностью.

 Предложение

- увеличить материальную базу для работ по благоустройству, предусмотреть средства для оплаты работ временных работников по благоустройству, повысить пропаганду среди населения, особенно молодежи о соблюдении порядка в поселении и поддержании его в надлежащем состоянии и продолжить реализацию программы.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения»

за 2017год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие и содержание коммунального хозяйства Шумилинского сельского поселения»  |
|  | Расходы на коммунальное хозяйство | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение качества предоставляемых услуг населению | Увеличение качества предоставляемых услуг населению |  |
| 2 | Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение качества предоставляемых услуг населению | Увеличение качества предоставляемых услуг населению |  |
| 3 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги обл. бюджет | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение качества предоставляемых услуг населению | Увеличение качества предоставляемых услуг населению |  |
| 4 | Текущее содержание уличных водопроводных сетей за счет районного бюджета | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение качества предоставляемых услуг населению | Увеличение качества предоставляемых услуг населению |  |
|  Подпрограмма 2. «Благоустройство населенных пунктов Шумилинского сельского поселения» |
| 5 | Уличное освещениеОплата электроэнергии | Администрация Шумилинского сельского поселения, Шумилинский СДК  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Затраты на электроэнергию | Затраты на электроэнергию |  |
| 6 | Озеленениетерритории Шумилинского сельского поселения | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение комфортности граждан | Повышение комфортности граждан |  |
| 7 | Содержание кладбищ  | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение комфортности граждан | Повышение комфортности граждан |  |
| 8 | Прочие расходы по благоустройству памятников | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Улучшению санитарного и эстетического вида территории кладбищ | Улучшению санитарного и эстетического вида территории кладбищ |  |
| 9 | Содержание свалок | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение комфортности граждан | Повышение комфортности граждан |  |
| 10 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение комфортности граждан | Повышение комфортности граждан |  |
| 11 | Арендная плата за пользование электросетями уличного освещения | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение комфортности граждан | Повышение комфортности граждан |  |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей подпрограмм муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения»

за 2017 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](file:///E%3A%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9A%D0%90.doc#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» |
| 1. | Привлечение населения к благоустройству | человек | 40 | 50 | 50 |  |
| Развитие и содержание коммунального хозяйства Шумилинского сельского поселения»  |
| 4. | Увеличение качества предоставляемых услуг населению | человек | 80 | 150 | 150 |  |
| Подпрограмма 2. . «Благоустройство населенных пунктов Шумилинского сельского поселения» |
| 7. | - процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; | процентов | 60 | 80 | 80 |  |
| 8 | - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; | процентов | 50 | 70 | 70 |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения»

за 2017 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа   | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» За 2017 год. | всего  | 4761,4 | 4075,3 |
| бюджет сельского поселения  | 1811,4 | 1125,3 |
| областной бюджет  | 2950,0 | 2950,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Шумилинского сельского поселения» | всего  | 1811,4 | 1125,3 |
| бюджет сельского поселения  | 1811,4 | 1125,3 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Уличное освещениеОплата электроэнергии | всего  | 248,2 | 248,2 |
| бюджет сельского поселения  | 248,2 | 248,2 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Озеленениетерритории Шумилинского сельского поселения | всего  | 199,8 | 199,8 |
| бюджет сельского поселения  | 199,8 | 199,8 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Содержание кладбищ  | всего  | 129,7 | 129,7 |
| бюджет сельского поселения  | 129,7 | 129,7 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основноемероприятие 1.4 |  Прочие расходыпо благоустройству памятников  | всего  | 27,3 | 27,3 |
| бюджет сельского поселения  | 27,3 | 27,3 |
| областной бюджет  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Содержание свалок | всего  | 199,8 | 199,7 |
| бюджет сельского поселения  | 199,8 | 199,7 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие1.6 | Содержание сетей уличного освещения | всего  | 951,5 | 265,5 |
| бюджет сельского поселения  | 951,5 | 265,5 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие****1.7** | **Арендная плата пользование электросетями уличного освещения** | **всего**  | **55,1** | **55,1** |
| бюджет сельского поселения  | 55,1 | 55,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.0 | Расходы на разработку проектно – сметной документации объектов газификации  | всего  | 2950,0 | 2950,0 |
| бюджет сельского поселения  | 106,2 | 106,2 |
| областной бюджет  | 2843,8 | 2843,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |