РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШУМИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017г. № 51 ст. Шумилинская

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы от 1.10.2013№151 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» за 2016год.

В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 22.12.2012 г № 25 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения»», утвержденной постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 01.10.2013 № 151 «Об утверждении муниципальной программы ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения»» по результатам за 2016 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шумилинского сельского поселения В.В.Гребенников.

**Приложение**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» за 2016год.

В таблице 1 представлен отчет о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения»

.В таблице 2 предоставлен отчет о достижении значений показателей подпрограмм муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

В таблице 3- Сведения об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Шумилинского сельского поселения за 2016 год.

Реализация программы направлена на комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан, озеленение территорий.

В целом в 2016 году на благоустройство территории поселения было затрачено 862,5 тыс. рублей при плановых показателях 863,1 тыс. рублей.

Выводы:

- программа реализуется успешно.

- запланированные мероприятия программы на 2016год выполнены не полностью

Предложение

- увеличить материальную базу для работ по благоустройству, предусмотреть средства для оплаты работ временных работников по благоустройству, повысить пропаганду среди населения, особенно молодежи о соблюдении порядка в поселении и поддержании его в надлежащем состоянии и продолжить реализацию программы.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» за 2016год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие и содержание коммунального хозяйства Шумилинского сельского поселения» | | | | | | | | | |
|  | Расходы на коммунальное хозяйство | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение качества предоставляемых услуг населению | Увеличение качества предоставляемых услуг населению |  |
| 2 | Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение качества предоставляемых услуг населению | Увеличение качества предоставляемых услуг населению |  |
| 3 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги обл. бюджет | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение качества предоставляемых услуг населению | Увеличение качества предоставляемых услуг населению |  |
| 4 | Текущее содержание уличных водопроводных сетей за счет районного бюджета | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение качества предоставляемых услуг населению | Увеличение качества предоставляемых услуг населению |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство населенных пунктов Шумилинского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 5 | Уличное освещение  Оплата электроэнергии | Администрация Шумилинского сельского поселения, МБУК Шумилинский СДК, МБУК Шумилинская СБ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Затраты на электроэнергию | Затраты на электроэнергию |  |
| 6 | Озеленение  территории Шумилинского сельского поселения | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение комфортности граждан | Повышение комфортности граждан |  |
| 7 | Содержание кладбищ | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение комфортности граждан | Повышение комфортности граждан |  |
| 8 | Прочие расходы по благоустройству памятников | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Улучшению санитарного и эстетического вида территории кладбищ | Улучшению санитарного и эстетического вида территории кладбищ |  |
| 9 | Содержание свалок | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение комфортности граждан | Повышение комфортности граждан |  |
| 10 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение комфортности граждан | Повышение комфортности граждан |  |
| 11 | Арендная плата за пользование электросетями уличного освещения | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение комфортности граждан | Повышение комфортности граждан |  |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей подпрограмм муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» за 2016год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](file:///E:\\отчеты\\ЛУКИНА%20Об%20утверждении%20отчета%20по%20программе%20ОБЕСПЕЧЕНИЕ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПОРЯДКА.doc" \l "Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Привлечение населения к благоустройству | человек | 40 | 50 | 50 |  |
| Развитие и содержание коммунального хозяйства Шумилинского сельского поселения» | | | | | | |
| 4. | Увеличение качества предоставляемых услуг населению | человек | 80 | 150 | 150 |  |
| Подпрограмма 2. . «Благоустройство населенных пунктов Шумилинского сельского поселения» | | | | | | |
| 7. | - процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; | процентов | 60 | 80 | 80 |  |
| 8 | - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; | процентов | 50 | 70 | 70 |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» за 2016год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» За 2016год. | всего | 863,1 | 862,5 |
| бюджет сельского поселения | 863,1 | 862,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными услугами населения Шумилинского сельского поселения» | всего | 160,0 | 159,5 |
| бюджет сельского поселения | 160,0 | 159,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Расходы на коммунальное хозяйство | всего | 160,0 | 159,5 |
| бюджет сельского поселения | 160,0 | 159,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Шумилинского сельского поселения» | всего | 863,1 | 862,5 |
| бюджет сельского поселения | 863,1 | 862,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение  Оплата электроэнергии | всего | 393,6 | 393,0 |
| бюджет сельского поселения | 393,6 | 393,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение  территории Шумилинского сельского поселения | всего | 38,5 | 38,5 |
| бюджет сельского поселения | 38,5 | 38,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3  Основное мероприятие  2.4 | Содержание кладбищ  Прочие расходы по благоустройству памятников | всего | 37,5 | 37,5 |
| бюджет сельского поселения | 37,5 | 37,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| всего | 143,9 | 143,9 |
| бюджет сельского поселения | 143,9 | 143,9 |
| областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Содержание свалок | всего | 159,1 | 159,1 |
| бюджет сельского поселения | 159,1 | 159,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.6 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 22,2 | 22,2 |
| бюджет сельского поселения | 22,2 | 22,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 | Арендная плата пользование электросетями уличного освещения | всего | 68,3 | 68,3 |
| бюджет сельского поселения | 68,3 | 68,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |