Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Использование  и  охрана  земель  на территории

Шумилинского сельского поселения»за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Рациональное, эффективное использование и охрана земель на территории Шумилинского сельского поселения» | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям. | Эффективное использование, вовлечение в оборот новых земельных участков, охрана земель и увеличение налогооблагаемой базы. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям. | Эффективное использование, вовлечение в оборот новых земельных участков, охрана земель. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям. | Увеличение налогооблагаемой базы. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Шумилинского сельского поселения | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям. | Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы, инвентаризация земель. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Глава Администрации Шумилинского

сельского поселения Н.В. Меджорина

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Использование  и  охрана  земель  на территории Шумилинского сельского поселения» отчетный период 6 месяцев 2021 г.**

 Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения **«**Использование  и  охрана  земель  на территории Шумилинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 03.03.2021 № 23.

 На реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 0,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 0,0 . рублей.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шумилинского сельского поселения.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Рациональное, эффективное использование и охрана земель на территории Шумилинского сельского поселения»» (далее – подпрограмма 1);

 В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 03.09.2018 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумилинского сельского поселения» постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 03.03.2021 № 25 утвержден план реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения **«**Использование  и  охрана  земель  на территории Шумилинского сельского поселения» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2021 году выполняются основные мероприятия (1.1 «Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки», (1.2 «Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот».

 Контрольное событие подпрограммы 1 будет выполнено в установленный срок.

 По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения **«**Использование  и  охрана  земель  на территории Шумилинского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий. Мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с, чем принятие дополнительных поручений не требуется.

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения **«**Использование  и  охрана  земель  на территории Шумилинского сельского поселения» за 6 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Шумилинского

сельского поселения Н.В. Меджорина