Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Использование  и  охрана  земель  на территории

Шумилинского сельского поселения»за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1.  «Рациональное, эффективное использование и охрана земель на территории Шумилинского сельского поселения» | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям. | Эффективное использование, вовлечение в оборот новых земельных участков, охрана земель и увеличение налогооблагаемой базы. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям. | Эффективное использование, вовлечение в оборот новых земельных участков, охрана земель. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям. | Увеличение налогооблагаемой базы. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы  Внесение изменений в бюджетный прогноз Шумилинского сельского поселения | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям. | Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы, инвентаризация земель. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Глава Администрации Шумилинского

сельского поселения Н.В. Меджорина

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Использование  и  охрана  земель  на территории Шумилинского сельского поселения» отчетный период 6 месяцев 2021 г.**

Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения **«**Использование  и  охрана  земель  на территории Шумилинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 03.03.2021 № 23.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 0,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 0,0 . рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шумилинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Рациональное, эффективное использование и охрана земель на территории Шумилинского сельского поселения»» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 03.09.2018 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумилинского сельского поселения» постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 03.03.2021 № 25 утвержден план реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения **«**Использование  и  охрана  земель  на территории Шумилинского сельского поселения» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2021 году выполняются основные мероприятия (1.1 «Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки», (1.2 «Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот».

Контрольное событие подпрограммы 1 будет выполнено в установленный срок.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения **«**Использование  и  охрана  земель  на территории Шумилинского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий. Мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с, чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения **«**Использование  и  охрана  земель  на территории Шумилинского сельского поселения» за 6 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Шумилинского

сельского поселения Н.В. Меджорина