Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 6 месяцев 2019 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программ-мой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Шумилинском сельском поселении» | Администрация Шумилинского сельского поселения Главный специалист Лукина О.С. | X | X | X | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Опубликование в районной газете «Искра» муниципальных нормативных правовых актов, требующих немедленного опубликования | Администрация Шумилинского сельского поселения Главный специалист Лукина О.С. | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Искра» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Организация проведения мониторинга общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Администрация Шумилинского сельского поселения Главный специалист Лукина О.С. | В Администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы граждан по личным вопросам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Администрация Шумилинского сельского поселения Главный специалист Лукина О.С. | Эффективность деятельности органов местного самоуправления | X | 31.12.2019 | X | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма 2. «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Шумилинском сельском поселении» | Специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной Администрация Шумилинского сельского поселения Главный специалист Лукина О.С. работе Колычева А.И. | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на проведение организационно-технических мероприятий | Администрация Шумилинского сельского поселения Главный специалист Лукина О.С. | Произведена закупка плакатов по Антитеррору, плакаты размещены на информационных стендах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Администрация Шумилинского сельского поселения Главный специалист Лукина О.С. | Профилактика экстремизма и терроризма | X | 31.12.2019 | X | Х | Х | Х |
| 8.. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Шумилинского сельского поселения | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 5,0 | 25,0 |

Глава Администрации Шумилинского сельского поселения                                                              Н.В. Меджорина

Исполнитель:                                                                                                                                          О.С. Лукина

Отчет о реализации муниципальной программы

Шумилинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 6 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения 29.12.2018 № 154.

Объем средств на реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2019 года за счет средств бюджета поселения по плану составил 30,0 тыс. руб., фактически израсходовано 5,0 тыс. руб. (16,7% к годовому плану).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шумилинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Шумилинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Шумилинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлениями Администрации Шумилинского  сельского поселения от 03.09.2018 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумилинского сельского поселения» от 03.09.2018 №106 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Шумилинского сельского поселения», распоряжением Администрации Шумилинского сельского поселения от 29.12.2018 № 155 утвержден план реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год (далее - план реализации).

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Шумилинском сельском поселении» предусмотрены средства в объеме 25,0 тыс.руб., фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей. Исполнение планируется в 3,4 квартале 2019 года.

По подпрограмме 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Шумилинском сельском поселении» израсходовано 5,0 тыс. руб., плановые значения – 5,0 тыс. руб. (100% к годовому плану).

В результате проведенных мероприятий подпрограммы: проведена профилактика экстремизма и терроризма.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 6 месяцев 2019 года представлен в таблице.

Глава Администрации Шумилинского сельского поселения                                Н.В. Меджорина

Исполнитель: 	О.С. Лукина