Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы « Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 9 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В. | X | X | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Основное мероприя­тие 1.1.Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Шумилинского сельского поселения | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В. | Администрация Шумилинского сельского поселения регулярно работает с неплательщиками и недоимщиками по налоговым и другим обязательным платежам в бюджет поселения с юридическими и физическими лицами, участвует в заседаниях Координационного совета с привлечением недоимщиков и неплательщиков. Информационная работа с гражданами по уплате имущественных налогов физических лиц проводится путем размещения информационных листовок о своевременной уплате имущественных налогов физических лиц в местах массового скопления граждан, за 9 месяцев 2020 года проведено 9 Координационных Советов, на которых рассмотрено 39 физических лиц. Имеющаяся задолженность по налогам и сборам сократилась на 133,1 тыс. рублей.  | 01.01.2020 | 31.12**.2**020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленным законодательством Шумилинского сельского поселения о налогах и сборах | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В. | Проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Шумилинского сельского поселения. Налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан в виде освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущества признаны эффективными. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В. | Бюджет Шумилинского сельского поселения на 2020 год сформирован по программной структуре на основе 10 утвержденных муниципальных программ.Применяется программная бюджетная классификация.Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств.Решение о бюджете Шумилинского сельского поселения на 2020 год утверждено Собранием депутатов Шумилинского сельского поселения от 23.12.2019 года № 182 «О бюджете Шумилинского сельского поселения Верхнедонскогорайона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Шумилинского сельского поселения | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В. | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 9 заседаний. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ,применяется программная бюджетная классификация. | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В. | X | X | X | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В. | За отчетный период была проведена разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса. Нормативно-правовые акты еженедельно и ежемесячно размещаются на официальном сайте Администрации Шумилинскогосельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Основное мероприятие 2.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В. | Фактическое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года составило 10464,0 тыс. руб. или 59,5%, при плане 17572,9 тыс. руб. Кредиторская задолженность отсутствует. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Основное мероприятие 2.3.Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета сельского поселения | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В. | Внутренний муниципальный контроль осуществлялся посредством санкционирования оплаты денежных обязательств. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Контрольное событие программыПредставление в Собрание депутатов Шумилинского сельского поселения проекта решения о бюджете Шумилинского сельского поселения  | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В. | Разработан 2 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса.Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики.Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Шумилинского сельского поселения» | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В.. | X | X | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Основное мероприятие 3.1.Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Шумилинского сельского поселения, управления муниципальным долгом Шумилинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В. | Предельный объем муниципального долга Шумилинскогосельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Шумилинского сельского поселения | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В. | объем расходов на обслуживание муниципального долга Шумилинского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Контрольное событие программыпривлечении заемных средств | Администрация Шумилинского сельского поселенияЗаведующий сектором экономики и финансов Филонова Т.В. | Предельный объем муниципального долга Шумилинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Шумилинского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

[<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

 [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

[<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Глава Администрации Шумилинского

сельского поселения Н.В. Меджорина

Исполнитель:

Заведующий сектором экономики и финансов Т.В. Филонова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Управление муниципальными финансами»**

**отчетный период 9 месяцев 2020 г.**

 Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 29.12.2018 № 144.

 На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 0,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 0,0 . рублей.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шумилинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Шумилинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

 В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 03.09.2018 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумилинского сельского поселения» постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 30.12.2019 № 145 утвержден план реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами » на 2020 год (далее - план реализации).

 На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

 В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2020 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Шумилинского сельского поселения», 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот(пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Шумилинского сельского поселения о налогах и сборах» и 1.3. «Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответствии с муниципальными программами».)

 Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведено 9 заседаний, в результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 133,1 тыс. руб.

 Ведется отработка списка недоимщиков по физическим лицам по выявлению умерших и выбывших жителей, а также уточнение (сверка) неверных данных по налогоплательщикам.

 На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 . рублей .

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено три основных мероприятий (2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»; 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения»; 2.3 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета сельского поселения»).

 Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Разработано 2 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

 На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Предельный объем муниципального долга Шумилинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения.

 В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (3.1.«Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Шумилинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;3.2.«Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Шумилинского сельского поселения»), выполненное в установленный срок.

 Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате предельный объем муниципального долга Шумилинского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Шумилинского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ.

 По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами » за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Шумилинского

сельского поселения Н.В. Меджорина

Исполнитель:

Заведующий сектором экономики и финансов Т.В. Филонова