Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за отчетный период 6 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры Шумилинского сельского поселения» | Администрация Шумилинского сельского поселения  Глава Администрации Н.В. Меджорина., МБУК Верхнедонского района «ДК ст.Казанская» отделение «Шумилинский СДК»-заведующая Шоломкова Н.И. | X | X | X | 5656,3 | 5656,3 | 2475,3 | 3181,0 |
|  | ОМ 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (муниципальных услуг) муниципальных учреждений Шумилинского сельского поселения | Администрация Шумилинского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 1.2. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Шумилинского сельского поселения | Проведено 186 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (патриотическое направление, работа с детьми и подростками;организация досуговой деятельности молодёжи;  работа с населением среднего, старшего и пожилого возрастов и людьми с ограниченными возможностями,  организация семейного досуга;  возрождение и сохранение традиционной народной культуры;  организация и проведение мероприятий к праздничным датам и профессиональным праздникам) Количество посетителей мероприятий составило 39853 человек. Действуют 13 клубных формирований. В самодеятельных коллективах народного творчества 108 участников |  |  | 4648,8 | 4648,8 | 2467,4 | 2181,4 |
|  | ОМ.1.3 Реализация направления расходов (прочие расходы) | Администрация Шумилинского сельского поселения | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры |  |  | 129,9 | 129,9 | 7,9 | 122,0- Срок исполнения 3 квартал 2019 г. |
|  | ОМ. 1.4  Расходы на капитальный ремонт памятников | Администрация Шумилинского сельского поселения | Сохранение культурного и исторического наследия Шумилинского сельского поселения |  |  | 877,6 | 877,6 | 0,0 | 877,6- Срок исполнения 31.08.2019 г. |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Шумилинского сельского поселения | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 5656,3 | 5656,3 | 2475,3 | 3181,0 |

[<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление.

[<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

[<3>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры»

отчетный период за 6 месяцев 2019 года.

Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения 29.12.2018 № 135.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 5656,3 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2019г. фактическое освоение средств составило 2475,3 тыс. рублей или 43,8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шумилинского сельского поселения. Соисполнителем муниципальной программы является МБУК Верхнедонского района «ДК ст.Казанская» отделение «Шумилинский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Сохранение и развитие культуры Шумилинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 03.09.2018 №105 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумилинского сельского поселения» постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 29.12.2018 № 140 утвержден план реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году предусмотрено 5656,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2475,3 тыс. рублей или 43,8 %

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие 1.2 Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности.

В МБУК Верхнедонского района «ДК ст.Казанская» отделение «Шумилинский СДК» были проведены:

Праздник для детей сказочное представление «Волк и семеро козлят», капустник «Однажды ясной ночью», викторина «Сундучок сокровищ, праздник «Рождественская сказка», час общения «Творческий калейдоскоп», фотовыставка «Зимние мотивы», вечёрки «Как – то раз под вечерок девушки гадали», детская эстафета «Движению -ДА», Посиделки «Крещение Руси», час общения «Здоровье, сотворенное руками», выставка-рисунков «Новому веку- здоровое поколение», час казачества «Казачий край отцов и дедов», круглый стол «О профессии доктора», вечера-караоке «Зимние настроение», игровая программа для детей, посвященный Всемирному дню объятий «День объятий, славный день!», викторина для детей, посвященная Дню детского кино «Фильм, фильм, фильм!», воспитательный часа «Поговорим о дружбе», беседа «Ты выстоял и выжил …Сталинград», беседа «Даже не пробуй», час памяти юного героя-антифашиста «Слишком рано повзрослели», час памяти «Друзья, прекрасен наш союз» , видеоочерк «Глубинкою сильна я Россия», викторина «Что я знаю о своем крае», праздничная программа «Волшебная валентинка», час памяти «Их жизни война рифмовала», игра-путешествие «В поисках страны здоровья», развлекательная программа «Духовная музыка- мир красоты и гармонии», капустник «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», час информации «В гармонии с собой и миром», час общения «Мама, бабушка и я- рукодельная семья», выставка «Гордость. Армия России», тематический концерт «О Родине, о мужестве о славе », познавательный час «В капкане белой смерти», беседа «Выбор профессии- выбор, посиделки«Семья- очаг мой и опора», праздничный концерт«Свет женщины»,турнир «Волшебные шары», беседа «Фрукты и овощи. Кладези витаминов», фото-выставка«Культуре жить!», час общения«Жизнью нужно дорожить!», круглый стол«Традиции живая нить», день памяти « К 100 -летию восстания казаков», час общения«Самовар- батюшка», час общения«Живая музыка стиха», познавательно-экологический час «Чистая вода для хвори беда», час общения «Выбери себе дорогу», час информации «История казачества»(для младших классов), флэш-моб «Голубая лента», посвященный дню воды, развлекательная программа «Пин- код бабы Яги», посиделки «Сороки», экспедиция «Народные детские игры», игровая программа «Смеяться разрешается», историческая справка « Из прошлого в будущее », конкурсная программа «Семейные соревнования», презентация « Дурман трава, или обманутые судьбы», литературный ералаш «Удивлялки, размышлялки, шпаргалки и другие», девичник «Сундучок девичьих секретов», презентация «Рассказы о былом», презентация «Край мой, капелька России», круглый стол «Писатели родного края», беседа «За здоровое поколение», посиделки «Сундучок девичьих секретов», выставка рисунков «Пернатые друзья», беседа «Дикие и домашние, но такие разные», час общения «Здесь край моих отцов и дедов», конкурс рисунков «Весенние переклички», игра «Выбор профессии, просто и сложно», презентация «Славный, добрый первомай», игровая программа «Размышлялки», выставка «День Победы», тематический концерт «Весна на клавишах Победы», парад «Бессмертный полк», экскурсия «Венец всех ценностей- семья», экскурсия «За жизнь без болезней», час общения в музее «Под открытым зонтиком добра», беседа «Язык родной, дружи со мной» выставка «Любимый сердцу уголок Шумилинской зовется», эстафета «Здоровью-ДА», час общения «Зову в профессию свою», посиделки «По домам, да к пирогам», час информации «Эко-тур», праздник «Поделись улыбкою своей,» спортивно-игровая программа «Клуб спортивных друзей», экологическая программа «Зеленый марафон», танцевальная программа «Веселая карусель», игра «Чистота- залог здоровья», конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой», мастер –класс «Веселый поваренок», фольклорный праздник «Троица», мастер - класс «Цветочная фантазия», интеллекуальная игра «Золотая середина», митинг «Без объявления войны», мастер –класс «Соленое тесто»

Фольклорный коллектив «Земляничка» принимал участие в районном фестивале детского творчества «Радуга талантов». Коллектив Шумилинского СДК с участниками клубных формирований, солисты приняли участие в районных фестивалях и выставках:

* «Рождественская звезда»
* Фестиваль-конкурс «Гвоздики Отечества»
* районный фестиваль театральных коллективов «Живи, театр, - восьмое чудо света!»
* - «Мой сценический костюм»
* - эссе «Любите ли вы театр?»
* - создание театральной афиши;
* Памятное мероприятие, посвященные 100-летию Верхнедонского восстания 1919 годах.
* В районном празднике «Масленичный разгуляй» («Девчата»)
* Выставка-ярмарка «Боярыня- Масленица»;
* В конкурсе лучших работников культуры Верхнедонского района
* « Верхний Дон – творчества ларец, кто в Культуре – молодец!»
* Районный КВН «Смех на страже чистоты»
* Районный конкурс «Звездочки Верхнедонья»
* Выставочная работа «Пасхальные мотивы »
* Районный фестиваль-конкурс «Память сердца от поколения к поколению»
* Фестиваль «Вечер в музее»
* районный фестиваль «Играй гармонь».

Проведено 186 мероприятий, на них присутствовало 39853 чел.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Администрации Шумилинского сельского поселения Н.В. Меджорина