Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за отчетный период 6 мес. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры Шумилинского сельского поселения» | Администрация Шумилинского сельского поселения(Филонова Т.В.) | X | X | X | 50349,3 | 50349,3 | 3317,6 | 47031,7 |
|  | ОМ 1.2. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Шумилинского сельского поселения(Филонова Т.В.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6849,3 | 6849,3 | 3260,1 | 3859,2Срок исполнения 3, 4 квартал 2023 г. |
|  | ОМ.1.3 Реализация направления расходов (прочие расходы) | Администрация Шумилинского сельского поселения(Филонова Т.В.) | Проведено 538 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (патриотическое направление, работа с детьми и подростками;организация досуговой деятельности молодёжи;работа с населением среднего, старшего и пожилого возрастов и людьми с ограниченными возможностями, организация семейного досуга; возрождение и сохранение традиционной народной культуры; организация и проведение мероприятий к праздничным датам и профессиональным праздникам) Количество посетителей мероприятий составило 96021 человек. Действуют 38 клубных формирований. В самодеятельных коллективах народного творчества 537 участников | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 300,0 | 300,0 | 57,5 | 242,5Срок исполнения 3, 4 квартал 2023 г. |
|  | ОМ 1.7. Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | Администрация Шумилинского сельского поселения(Филонова Т.В.) | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 43200,0 | 43200,0 | 0,0 | 43200,0 Срок исполнения 4 квартал 2023 г. |
|  | Контрольное событие программы  | Администрация Шумилинского сельского поселения(Филонова Т.В.) | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2023 | 50349,3 | 50349,3 | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 50349,3 | 50349,3 | 3317,6 | 47031,7 |

[<1>](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CUser%5C%5CDownloads%5C%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%5Cmetod_rec_10jan2018.doc%22%20%5Cl%20%22Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление. [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

[<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры»

отчетный период за 6 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения 29.12.2018 № 135.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения и областного бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 50349,3 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2023г. фактическое освоение средств составило 3317,6 тыс. рублей или 6,7 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шумилинского сельского поселения. Соисполнителем муниципальной программы является МБУК Верхнедонского района «ДК ст.Казанская» отделение «Шумилинский СДК».

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Сохранение и развитие культуры Шумилинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 03.09.2018 №105 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумилинского сельского поселения» постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 30.12.2022 № 126 утвержден план реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 50349,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3317,6 тыс. рублей или 6,7 %. В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие 1.2 Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности. В МБУК Верхнедонского района «ДК ст.Казанская» отделение «Шумилинский СДК» проведено 538 мероприятий, на них присутствовало 96021 чел.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Администрации Шумилинского сельского поселения Н.В. Меджорина