Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры Шумилинского сельского поселения» | Администрация Шумилинского сельского поселенияГлава Администрации Н.В. Меджорина., МБУК Верхнедонского района «ДК ст.Казанская» отделение «Шумилинский СДК»-заведующая Шоломкова Н.И. | X | X | X | 5050,0 | 5050,0 | 2504,3 | 2545,7 |
|  | ОМ 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (муниципальных услуг) муниципальных учреждений Шумилинского сельского поселения | Администрация Шумилинского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 1.2. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Шумилинского сельского поселения | Проведено 186 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (патриотическое направление, работа с детьми и подростками;организация досуговой деятельности молодёжи;работа с населением среднего, старшего и пожилого возрастов и людьми с ограниченными возможностями, организация семейного досуга; возрождение и сохранение традиционной народной культуры; организация и проведение мероприятий к праздничным датам и профессиональным праздникам) Количество посетителей мероприятий составило 39853 человек. Действуют 13 клубных формирований. В самодеятельных коллективах народного творчества 108 участников |  |  | 4900,0 | 4900,0 | 2499,3 | 2400,7 |
|  | ОМ.1.3 Реализация направления расходов (прочие расходы) | Администрация Шумилинского сельского поселения  | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры |  |  | 150,0 | 150,0 | 5,0 | 145,0- Срок исполнения 3 квартал 2020 г. |
|  | Контрольное событие программы  | Администрация Шумилинского сельского поселения | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 5050,0 | 5050,0 | 2504,3 | 2545,7 |

[<1>](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CUser%5C%5CDownloads%5C%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%5Cmetod_rec_10jan2018.doc%22%20%5Cl%20%22Par1127) По строке «Мероприятие» указывается специалист администрации, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также специалист администрации, курирующий данное направление. [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

[<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5Cmetod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры»

отчетный период за 6 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения 29.12.2018 № 135.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 5050,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2020г. фактическое освоение средств составило 2504,3 тыс. рублей или 49,6 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шумилинского сельского поселения. Соисполнителем муниципальной программы является МБУК Верхнедонского района «ДК ст.Казанская» отделение «Шумилинский СДК».

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Сохранение и развитие культуры Шумилинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 03.09.2018 №105 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумилинского сельского поселения» постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 30.12.2019 № 136 утвержден план реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 5050,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2504,3 тыс. рублей или 49,6 %

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие 1.2 Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности. В МБУК Верхнедонского района «ДК ст.Казанская» отделение «Шумилинский СДК» проведено 186 мероприятий, на них присутствовало 39853 чел.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Администрации Шумилинского сельского поселения Н.В. Меджорина