РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШУМИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.02.2016 № 59 ст. Шумилинская

Об утверждении отчета за 2015 год

о реализации муниципальной программы

Шумилинского сельского поселения

«Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 02.09.2013 № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумилинского сельского поселения», постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 04.09.2013 № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Шумилинского сельского поселения» Администрация Шумилинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2015 год о реализации муниципальной программы

Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры », согласно приложению .

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Шумилинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шумилинского

сельского поселения О.Н. Андропова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Шумилинского сельского поселения от 26.02.2016г. № 59

Отчет

реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2015 год

«Развитие культуры»

I. Основные результаты.

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» в 2015 году предусматривалось 4867,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 283,5 тыс. рублей и бюджет сельского поселения– 4583,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4867.1 тыс. рублей или 100% процентов.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства бюджета сельского поселения направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями в сумме 4867.1 тыс. рублей.

II.Меры по реализации программы

В течении финансового года финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет получаемых средств из областного бюджета и бюджета Шумилинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой. В 2015 году долгосрочная целевая программа Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Направление 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни сельского поселения.

Три сельские библиотеки осуществляли услуги по библиотечному обслуживанию населения по 4 показателям:

количество выданных документов;

количество пользователей библиотеки;

количество выданных справок.

количество посетителей массовых мероприятий в стенах библиотеки

По всем показателям муниципальное задание выполнено на 100%.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По результатам работы за 2015 год количество посетителей на культурно - досуговых мероприятиях, посетивших сельские Дома культуры в отчетном периоде, составило 199084 человек. Организована работа 51 клубных формирований (630 участников).

МБУК «Шумилинский СДК» плановые показатели выполнило на 106%.

Степень достижения результатов деятельности:

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения человек 12692(план); 13545(факт) - 1,06%

Количество посещений библиотек единиц 15900(план); 19495(факт) -1,22%(степень достижения)

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий человек 179500(план); 199084(факт) - 1,10%(степень достижения)

Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) человек 608(план); 630(факт) - 1,04%(степень достижения)

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы.

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала сельского поселения. Реализация Программы в 2015 году обеспечила увеличение доступности информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым за 2015 год результатам.

V. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI.результаты оценки эффективности реализации   
долгосрочной целевой программы Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры»

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Анализ реализации Программы по результатам за 12 месяцев 2014 года, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 106 %, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Таблица 1

К муниципальной программе

Шумилинского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

« Развитие культуры» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Развитие библиотечного дела | Директор МБУК «Шумилинская СБ» Литвина Л.И. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям |  |
| 2. | 1.2.Развитие культурно – досуговой деятельности | Директор МБУК «Шумилинский СДК» Шоломкова Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни сельского поселения. | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни сельского поселения. |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | |
|  | 2.1 Обеспечение реализации муниципальной программы | Директор МБУК «Шумилинский СДК» Шоломкова Н.И.  Директор МБУК «Шумилинская СБ» Литвина Л.И. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | Выполнение задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом муниципальных услуг | Выполнено задание в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом муниципальных услуг |  |

Таблица 2

К муниципальной программе

Шумилинского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | | |  |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год  План факт | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Программа «Развитие культуры и туризма» | | | | | |  |
| 1. | Доля объектов учреждений культуры муниципальной собственности, находящихся в удовлетворитель-ном состоянии, в общем количестве объектов учреждений культуры муниципальной соб­ственности | про-цен-тов | 60 | 60 | 60 |  |
| 2. | Общее количество посещений биб­лиотек на 1000 чело­век населения | чело-век | 6915 | 6740 | 6211 |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | |  |
| 1.1 | Количество пользователей библиотеки | чел | 1525 | 1500 | 1524 |  |
| 1.2 | Количество посетителей массовых мероприятий в стенах библиотеки | чел | 3115 | 2500 | 3488 |  |
| 1.3 | Количество выданных документов в (МБУК ) | шт | 37000 | 33000 | 33000 |  |
| 1.4 | Количество культурно-досуговых мероприятий | шт | 1667 | 1665 | 1682 |  |
| 1.5 | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | шт | 608 | 608 | 630 |  |
| 1.6 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | шт | 199084 | 203000 | 208374 |  |
|  | | | | | |  |

Таблица 3

К муниципальной программе

Шумилинского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Шумилинского сельского поселения « Развитие культуры» за 2015 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | Источники  финансирования |
| Объем  расходов,  предусмотренных  программой (тыс.руб) | Фактические расходы  (тыс.руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения | «Развитие культуры» | всего | 4899,7 | 4899,7 |
| областной бюджет | 283,5 | 283,5 |
| федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет [<1>](#Par981) | 4483,6 | 4483,6 |
| внебюджетные источники | 32,6 | 32,6 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 4899,7 | 4899,7 |
| областной бюджет | 283,5 | 283,5 |
| федеральный бюджет | 100,00 | 100,0 |
| местный бюджет | 4483,6 | 4483,6 |
| внебюджетные источники | 32,6 | 32,6 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» | всего | 4899,7 | 4899,7 |
| областной бюджет | 283,5 | 283,5 |
| федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 4483,6 | 4483,6 |
| внебюджетные источники | 32,6 | 32,6 |