# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ШУМИЛИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2022		                                  №  9			ст. Шумилинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 03.09.2018 № 105  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумилинского сельского поселения»  Администрация Шумилинского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шумилинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шумилинского сельского поселения                                    Н.В. Меджорина

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Шумилинского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Шумилинского сельского  поселения

от 01.02.2022  № 9

Отчет

О реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2021 год

(далее – Отчет)

- Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Шумлинского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 29.12.2018 № 135, Администрацией Шумилинского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год постановлением  Администрации Шумилинского сельского поселения от 30.12.2020 
№ 136.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 5706,3 тыс. рублей, или 35,8  процентов от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Сохранение и развитие культуры» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» исполнено в полном объеме.

В 2021 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в соответствии с заключенными соглашениями в  сумме 4111,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.3. «Реализация направления расходов (прочие расходы)» исполнено в объеме 556,1 или 87,9 процентов от планового показателя.

В 2021 году в рамках выполнения основного мероприятия для укрепления материально-технической базы учреждений культуры  фактически использовано средств в  сумме 556,1 тыс. руб. Не в полном объеме исполнены услуги по разработке проектно-сметной документации по объекту: комплекс работ по усилению здания Дома культуры в х. Новониколаевский.

Основное мероприятие 1.5. «Государственная поддержка отрасли культура» (расходы на капитальный ремонт здания Дома культуры в х. Новониколаевский) исполнено в объеме 1038,6 или 9,3 процентов от планового показателя. Неисполнение мероприятия связано с тем, что подрядчик не выполнил работы в соответствии графиком выполненных работ.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

# Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

# муниципальной программы

# На ход реализации муниципальной программы в части объема финансирования оказало влияние приобретение материалов, работ по ремонту электроосветительной сети  здания Дома культуры в ст. Шумилинской, а также консалтинговых услуг по определению поставщика для выполнения работ по капитальному ремонту здания Дома культуры в х. Новониколаевский необходимых для обеспечения жителей услугами культуры.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год за счет средств бюджета Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района составил 5706,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4759,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -123,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет- 823,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Шумилинского сельского поселения от 25.12.2020 № 245 «О бюджете Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил  15919,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -15919,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –5146,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -1400,5 тыс. рублей.

федеральный бюджет – 9372,3 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 5706,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4759,3 рублей;

безвозмездные     поступления     из   областного     бюджета -  123,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет- 823,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
10213,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году,  2 основных мероприятия выполнены не в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,3, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,3.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района составляет 0,4.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,4, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,7. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы  необходимо обеспечить:

сохранение объектов культурного наследия Шумилинского сельского поселения;

развитие художественного, музыкального, хореографического искусства;

развитие культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры» | X | X | X | X | обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала | – |
| 2. | ОМ 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Шумилинского сельского поселения | Администрация Шумилинского сельского, Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Шумилинский СДК | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | развитие художественного, музыкального, хореографического искусства; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; | В 2021 году средства на реализацию мероприятия не планировались | – |
| 3. | ОМ 1.2. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Шумилинского сельского, Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Шумилинский СДК | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | развитие художественного, музыкального, хореографического искусства; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; | Перечислены в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями межбюджетные трансферты муниципальному району на обеспечение жителей услугами культуры |  |
| 4. | ОМ 1.3. Реализация направления расходов | Администрация Шумилинского сельского, Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Шумилинский СДК | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | развитие художественного, музыкального, хореографического искусства; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; | Приобретены материалы, частично выполнены услуги по разработке ПСД комплексных работ по усилению здания ДК в х. Новониколаевский для обеспечения жителей услугами культуры | – |
| 5 | ОМ 1.5. Государственная поддержка отрасли культура | Администрация Шумилинского сельского, Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Шумилинский СДК | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Сохранение культурного и исторического наследия Шумилинского сельского поселения. | Частично выполнены работы по капитальному ремонту здания Дома культуры в х. Новониколаевский | Неисполнение мероприятия связано с тем, что подрядчик не выполнил работы в соответствии графиком |
| 6 | ОМ 1.7. Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | Администрация Шумилинского сельского, Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Шумилинский СДК | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Приобретение модульного Дома культуры |  | Фактический срок начала реализации 01.01.2023 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 15919,6 | 15919,6 | 5706,3 |
|  | областной бюджет | 1400,5 | 1400,5 | 123,1 |
|  | федеральный бюджет | 9372,3 | 9372,3 | 823,9 |
|  | местный бюджет | 5146,8 | 5146,8 | 4759,3 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры» | всего | 15919,6 | 15919,6 | 5706,3 |
|  | областной бюджет | 1400,5 | 1400,5 | 123,1 |
|  | федеральный бюджет | 9372,3 | 9372,3 | 823,9 |
|  | местный бюджет | 5146,8 | 5146,8 | 4759,3 |
| ОМ 1.2. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | всего | 4111,5 | 4111,5 | 4111,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4111,5 | 4111,5 | 4111,5 |
| ОМ 1.3. Реализация направления расходов | всего | 633,0 | 633,0 | 556,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 633,0 | 633,0 | 556,1 |

| ОМ 1.5. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | всего | 11175,1 | 11175,1 | 1038,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | 1400,5 | 1400,5 | 123,1 |
|  | федеральный бюджет | 9372,3 | 9372,3 | 823,9 |
|  | местный бюджет | 402,3 | 402,3 | 91,7 |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1. | Показатель 1.Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 1393,0 | 1393,0 | 1393,0 | – |
| 2. | Показатель 2.Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий | человек | 223856 | 223856 | 223856 | – |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры» |
| 3. | Показатель 1.1.Увеличение количества клубных формирований | Ед. | 6 | 6 | 6 | – |
| 4. | Показатель 1.2.Увеличение численности участников клубных формированиях | Человек | 46 | 46 | 46 | – |
| 5. | Показатель 1.3.Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 36 | – |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2020 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Х | Х | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры» | Х | Х | - | - |
| 3. | ОМ 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Шумилинского сельского поселения | – | – | - | - |
| 4. | ОМ 1.2. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | – | – | – | – |
| 5. | ОМ 1.3. Реализация направления расходов | - | - |  |  |
| 6. | ОМ 1.4. Расходы на капитальный ремонт памятников | - | - | - | - |
| 7 | ОМ 1.5. Государственная поддержка отрасли культура | - | 8175,3 | 8175,3 | 8175,3 |
| 8 | ОМ 1.7. Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Шумилинского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного и федерального бюджета | за счет средств консолидированного бюджета |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры» |  |  |  |  |
| 3. | ОМ 1.2. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |  |  |  |  |
| 5. | ОМ 1.3. Реализация направления расходов |  |  |  |  |
| 6 | ОМ 1.5. Государственная поддержка отрасли культура | 10772,8 | 96,4 | 402,3 | 3,6 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2021 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 3 | 1 | Х |