РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШУМИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2016 № 70 ст. Шумилинская

**Об утверждении Порядка**

**и сроков составления проекта бюджета сельского поселения**

**на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Шумилинского сельского поселения от 10.08.2007 № 83 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Шумилинском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Администрация Шумилинского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации сельского поселения по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. . Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации Шумилинского сельского поселения В.В. Гребенников

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Шумилинского сельского поселения

от 01.06.2016 №

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета сельского поселения

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание  мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Представление в Администрацию Шумилинского сельского поселения реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета сельского поселения | до 1 мая  2016 г. | главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 2. | Разработка информации о предельной штатной численности Администрации Шумилинского сельского поселения на 2017 – 2019 годы, согласованной с главой Шумилинского сельского поселения | до 1 июня  2016 г. | Заведующий сектора экономики и финансов |
| 3. | Формирование реестра расходных обязательств Шумилинского сельского поселения | до 1 мая  2016 г. | Заведующий сектора экономики и финансов |
| 4. | Получение в отделе экономического развития Администрации Верхнедонского района:  сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2019 года;  индексов-дефляторов на 2017 – 2019 годы | до 3 июня  2016 г. | Специалист I категории сектора экономики и финансов |
| 5. | Рассмотрение Администрацией Шумилинского сельского поселения нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Администрации Шумилинского сельского поселения на 2017 – 2019 годы | до 1 августа  2016 г. | Заведующий сектора экономики и финансов |
| 6. | Разработка показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Шумилинского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2016 г. (по данным статистической отчетности формы 3-ДГ (мо) | до 1 июля  2016 г. | Главный специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 7. | Уточнение прогноза среднемесячной заработной платы по сельскому поселению на 2017 – 2019 годы | до 20 июня  2016 г. | Специалист I категории сектора экономики и финансов |
| 8. | Разработка экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал по сельскому поселению на 2017 – 2019 годы | до 20 июня  2016 г. | Заведующий сектора экономики и финансов |
| 9. | Разработка оценки налогового и неналогового потенциалов по сельскому поселению | до 20 июня  2016 г. | Заведующий сектора экономики и финансов |
| 10. | Формирование предельных показателей расходов бюджета сельского поселения на 2017  год и на плановый период 2018 и 2019 годов по формам, установленным постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения | до 15 августа 2016 г. | Заведующий сектора экономики и финансов |
| 11. | Разработка проектов примерных положений об оплате труда работников подведомственных учреждений по видам экономической деятельности, согласованных с главой Шумилинского сельского поселения | до 15 августа 2016 г. | Заведующий сектора экономики и финансов |
| 12. | Рассмотрение Администрацией Шумилинского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Администрации сельского поселения и бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета сельского поселения на 2017 – 2019 годы | до 20 августа 2016 г. | Специалист I категории сектора экономики и финансов |
| 13. | Рассмотрение Администрацией Шумилинского сельского поселения и объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов для Администрации сельского поселения и бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета сельского поселения на 2017 – 2019 годы | до 20 августа 2016 г. | Специалист I категории сектора экономики и финансов |
| 14. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Шумилинского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Шумилинского сельского поселения на 2017 – 2019 годы» | до 15 июля 2016 г. | Специалист I категории сектора экономики и финансов |
| 15. | Формирование и представление Главе Администрации Шумилинского сельского поселения параметров бюджета сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета сельского поселения | до 16 сентября 2016 г. | Заведующий сектора экономики и финансов |
| 16. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения предельных показателей расходов бюджета сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 19 сентября 2016 г. | Заведующий сектора экономики и финансов |
| 17. | Рассмотрение Администрацией Шумилинского сельского поселения информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 20 августа 2016 г. | Заведующий сектора экономики и финансов |
| 18. | Разработка параметров варианта прогноза социально-экономического развития Шумилинского сельского поселения на долгосрочный период, утвержденного правовым актом Администрациии Шумилинского сельского поселения, определенного в качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования, с пояснительной запиской в соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 31.12.2015 № 183 | до 1 сентября 2016 г. | Специалист I категории сектора экономики и финансов |
| 19. | Подготовка постановления Администрации Шумилинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Шумилинского сельского поселения на 2017 – 2019 годы» | до 25 сентября 2016 г. | Заведующий сектора экономики и финансов |
| 20. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Шумилинского сельского поселения проектов муниципальных программ Шумилинского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2017 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Шумилинского сельского поселения | до 1 октября 2016 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Шумилинского сельского поселения |
| 21. | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Шумилинского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в информационной системе «АЦК-Госзаказ» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований | до 23 ноября  2016 г. | главные распорядители средств бюджетасельского поселения;  муниципальные учреждения Шумилинского сельского поселения |
| 22. | Формирование электронных документов для составления бюджета сельского поселенияна 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения | до 23 ноября  2016 г. | главные распорядители средств бюджетасельского поселения;  муниципальные учреждения Шумилинского сельского поселения |
| 23. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Шумилинского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Шумилинского сельского поселения за 7 месяцев 2016 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Шумилинского сельского поселения за 2016 год» | до 3 октября 2016 г. | Специалист I категории сектора экономики и финансов |
| 24. | Предоставление в сектор экономики и финансов сельского поселения паспортов муниципальных программ Шумилинского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 17 октября 2016 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Шумилинского сельского поселения |
| 25. | Разработка проекта бюджетного прогноза Шумилинского сельского поселения на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития Шумилинского сельского поселения на соответствующий период | до 27 октября 2016 г. | Заведующий сектора экономики и финансов |
| 26. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Шумилинского сельского поселения проекта решения:  «О бюджете Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 27 ноября 2016 г. | Заведующий сектора экономики и финансов  . |