РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШУМИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017 № 50 ст. Шумилинская

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы от 07.07.2011 №89«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года.» за 2016год.

 В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 22.12.2012 г № 25 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года.», утвержденной постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 07.07.2011№ 89 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года» по результатам за 2016 год согласно приложения к настоящему постановлению.

Глава Администрации

Шумилинского сельского поселения В.В.Гребенников

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ШУМИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»**

**ЗА 2016 ГОД**

 Реализация программы была направлена на проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением сельского поселения, применением энергосберегающих технологий, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов,

 В рамках выполнения программы администрация Шумилинского сельского поселения ведет мониторинг потребляемой электроэнергии: непосредственно в администрации, в бюджетных учреждениях культуры, потребление уличного освещения. Работа показала, что потребление электроэнергии осуществляется в рамках установленных лимитов. После реконструкции сетей уличного освещения были установлены энергосберегающие лампы накаливания, что позволило увеличить продолжительность освещения в темное время суток без увеличения затрат. Все учреждения поселения и жилфонд оснащены приборами учета, согласно которым производится оплата за потребленную электроэнергию. С населением на сходах граждан проводится разъяснительная работа о мерах по повышению энергоемкости в частном секторе: утепление окон, дверей, приобретение энергосберегающего электрооборудования.

 В отчетном, 2016 году, на реализацию программы было запланировано 3.0 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение энергосберегающих ламп накаливания для уличного освещения. Средства освоены в полном объеме.

 В таблице 1 представлен отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, в таблице 2 – Сведения о достижении значений показателей, в таблице 3-информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016год.

 Выводы:

-промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты полностью.

 Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- учитывая, что достижение результатов программы послужит снижению потребления электроэнергии целесообразно продолжить проведения мероприятий в рамках данной программы.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года» за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |
|  | Основное мероприятие 1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение продолжительности освещения в темное время суток без увеличения затрат на электроэнергию | Увеличение продолжительности освещения в темное время суток без увеличения затрат на электроэнергию |  |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года» за 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](file:///E%3A%5C%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%5C%5C%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9A%D0%90.doc%22%20%5Cl%20%22Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года» |
| 1. | Увеличение продолжительности освещения в темное время суток без увеличения затрат на электроэнергию | часов | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Доля энергосберегающих ламп по отношению к общему количеству | процентов | 30 | 30 | 30 |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года» за 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа   | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года». | всего  | 3.0 | 3.0 |
| бюджет сельского поселения  | 3.0 | 3.0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие  | всего  | 3.0 | 3.0 |
| бюджет сельского поселения  | 3.0 | 3.0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |