РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШУМИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШУМИЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2015                                          № 1                                 ст.  Шумилинская

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы от 07.07.2011 №89«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года.» за 2014год .

В соответствии с постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 22.12.2012 г № 25 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года.», утвержденной постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 07.07.2011№ 89 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года» по результатам за 2014 год согласно приложения  к настоящему постановлению.

Глава Шумилинского сельского поселения                             О.Н.Андропова

Приложение

к постановлению Администрации

Шумилинского сельского поселения

№ 1 от15.01.2015

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В НА ТЕРРИТОРИИ ШУМИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯНА  НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2014 ГОД

Реализация программы была направлена на  проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением сельского поселения, применением энергосберегающих технологий, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов,

В рамках выполнения программы администрация Шумилинского с/п ведет мониторинг потребляемой электроэнергии: непосредственно в администрации, в бюджетных учреждениях культуры, потребление уличного освещения. Работа показала, что потребление электроэнергии осуществляется в рамках установленных лимитов. После реконструкции сетей уличного освещения были установлены энергосберегающие лампы накаливания, что позволило увеличить продолжительность освещения в темное время суток без увеличения затрат.. Все учреждения поселения и жилфонд оснащены приборами учета, согласно которым производится оплата за потребленную электроэнергию. С населением на сходах граждан проводится разъяснительная работа о мерах по повышению энергоемкости в частном секторе: утепление окон, дверей, приобретение энергосберегающего электрооборудования.

В отчетном, 2014 году, на реализацию программы было запланировано 3.2 тыс .рублей. Средства были направлены на приобретение энергосберегающих ламп накаливания для уличного освещения .Средства освоены в полном объеме.

В таблице 1 представлен отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, в таблице 2 – Сведения о достижении значений показателей , в таблице 3-информация об оценке эффективности реализации Программы за 2014год.

Выводы:

-промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты полностью.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

## - учитывая, что достижение результатов программы послужит снижению потребления электроэнергии целесообразно продолжить проведения мероприятий в рамках данной программы.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Шумилинского сельского  поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года» за 2014 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация Шумилинского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.32014 | Увеличение продолжительности освещения в темное время суток без увеличения затрат на электроэнергию | Увеличение продолжительности освещения в темное время суток без увеличения затрат на электроэнергию |  |

### Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Шумилинского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года» за 2014 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года» |
| 1. | Увеличение продолжительности освещения в темное время суток без увеличения затрат на электроэнергию | часов | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Доля энергосберегающих ламп по отношению к общему количеству | процентов | 20 | 30 | 30 |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Шумилинского сельского  поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года» за 2014 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумилинского сельского поселения на период до 2020 года». | всего | 3.2 | 3.2 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3.2 | 3.2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | всего | 3.2 | 3.2 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3.2 | 3.2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |