# Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района Ростовской области от  01.10.2013  № 143 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2014 году в бюджете Шумилинского сельского поселения предусмотрено 130.4 тыс. рублей (из местного бюджета). Ответственным исполнителем является Администрация Шумилинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - « Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год предусмотрено  3.1 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 фактическое освоение средств составило 3.1 тыс. рублей или 100%. В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение одного мероприятия, срок реализации которых заканчивается 31.12.2014. В ходе исполнения мероприятия подпрограммы средства выделяются в срок и в  полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2014 год предусмотрено 127.3  тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 фактическое освоение средств составило 127.3 тыс. рублей или 100%. В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано одно мероприятие, срок реализации которого заканчивается 31.12.2014.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

за 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Верхнедонского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории Шумилинского сельского поселения | Администрация Шумилинского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3.1 | 3.1 |  |
| 2 | Подпрограмма 2: - « Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 2.1 Защита населения от чрезвычайных ситуаций , создание резерва материальных ресурсов, приобретение технических средств оповещения, пропаганда мер безопасности жизнедеятельности, обучение населения в области ГО ЧС содержание аварийно-спасательных формирований | Администрация Шумилинского сп | Содержание АСФ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 127.3 | 127.3 | 1 |

Глава Шумилинского сельского поселения                                                  О.Н.Андропова